## ЛКС-2
| СОГЛАСОВАНО: | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Зам. Ген.директора по экономике и финансам | [16 empty] | Ген. директор ООО "УК"Ленинская"
|  | Петренко В.В. | [19 empty] | Стаценко М.И.
ПЛАН
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2013год
по О О О " Л К С № 2 "
| Адрес | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | [12 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ |  | ШИФЕР кровля | водост. Трубы | МЯГКАЯ кровля | фасад цоколь | подъезды | вход.двери, остекление | меж пан швы | козырьки | балконы | вен шахты, дымоход | карниз плиты | карниз.слив | крыльца | ХВС | ГВС | терморегулятор | канализация | отопление | изоляция | электрика | бойлер | окраска малых форм | асф,отмостки | опиловка | д/площадка, зоны отдыха, МАФ | штакетник | Общая сумма | Фактическое выполнение | Причина отклонения
п\п |  | м2 | п/м | м2 | м2 | шт | шт | м/п | шт | шт | шт | шт | п/м | шт | м/п | м/п | шт | м/п | м/п | п/м | п/м | шт | м2 | м2 | шт | шт | м/п | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | пр.Ленина, 2 | 10 | [12 empty] | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 70 | 86.23 | 85.21 | уточнение стоимости и объемов работ
2 | пр.Ленина, 4 | [13 empty] | 10 | 10 |  |  | 30 | 10 | 10 | [6 empty] | 54.21 | 49.02 | уточнение стоимости и объемов работ
3 | пр.Ленина, 6 | 8 | 20 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 26.907 | 22.73 | уточнение стоимости и объемов работ
4 | пр.Ленина, 8 | [13 empty] | 5 | [12 empty] | 3.665 | 1.699 | уточнение стоимости и объемов работ
5 | пр. Ленина, 10 |  |  | 100 |  |  |  | 400 | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 157.143 | 180.808 | уточнение стоимости и объемов работ
6 | пр.Ленина, 12 | 10 | [10 empty] | 30 | [5 empty] | 50 | [8 empty] | 48.35 | 67.231 | уточнение стоимости и объемов работ
7 | пр.Ленина, 12 А | [24 empty] | 10 |  | 10 | 6.358 | уточнение стоимости и объемов работ
8 | пр.Ленина, 16 | 20 | [25 empty] | 9.26 | 10.793 | уточнение стоимости и объемов работ
9 | пр.Ленина, 18 | 20 | [20 empty] | 2 |  |  |  |  | 9.546 | 6.359 | уточнение стоимости и объемов работ
10 | пр.Ленина, 18 А | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 147 | 145.843 | уточнение стоимости и объемов работ
11 | пр.Ленина, 20 | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 1 |  | 49.51 | 49.153 | уточнение стоимости и объемов работ
12 | пр.Ленина, 20А |  |  | 100 | [23 empty] | 48.8 | 35.365 | уточнение стоимости и объемов работ
13 | пр.Ленина, 22 | 20 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 49.26 | 63.839 | уточнение стоимости и объемов работ
14 | пр.Ленина, 24А |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 186 | 216.34 | уточнение стоимости и объемов работ
15 | пр.Мира, 15 | 200 | 10 |  | 18 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 | [13 empty] | 305.999 | 358.138 | уточнение стоимости и объемов работ
16 | пр.Мира, 17 | 15 | 5 |  | 16 | [7 empty] | 15 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 28.254 | 17.42 | уточнение стоимости и объемов работ
17 | пр.Мира, 17А |  |  |  | 8 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 15 |  |  | 20 | 2 |  |  | 10 | 15.842 | 14.896 | уточнение стоимости и объемов работ
18 | пр.Мира, 17Б |  |  | 200 | [13 empty] | 10 | [9 empty] | 103.94 | 75.883 | уточнение стоимости и объемов работ
19 | пр.Мира, 19 | 15 | 80 |  | 100 | [12 empty] | 20 | 20 |  | 30 | [6 empty] | 162.705 | 206.894 | уточнение стоимости и объемов работ
20 | пр.Мира, 19А | 20 | [25 empty] | 9.26 | 10.68 | уточнение стоимости и объемов работ
21 | пр.Мира, 21 | [17 empty] | 15 | [8 empty] | 9.57 | 10.917 | уточнение стоимости и объемов работ
22 | пр.Мира,21а | [16 empty] | 10 | [9 empty] | 6.34 | 5.521 | уточнение стоимости и объемов работ
23 | пр.Мира, 23 |  | 10 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 30 | [6 empty] | 13.45 | 14.981 | уточнение стоимости и объемов работ
24 | пр.Мира, 23А | [16 empty] | 18 |  |  |  |  | 38 | 5 |  |  |  | 18.901 | 16.534 | уточнение стоимости и объемов работ
25 | пр.Армавирский, 9 | 10 | [18 empty] | 70 | [6 empty] | 15.27 | 14.181 | уточнение стоимости и объемов работ
26 | пер.Камышенский, 3 |  |  |  | 100 | [15 empty] | 30 | [6 empty] | 61.26 | 170.835 | уточнение стоимости и объемов работ
27 | пер.Камышенский, 4 | [19 empty] | 30 | [6 empty] | 4.56 | 2.31 | уточнение стоимости и объемов работ
28 | ул.Краматорская, 32 | [13 empty] | 25 | [12 empty] | 18.325 | 14.075 | уточнение стоимости и объемов работ
29 | ул.Краматорская, 36 |  |  |  | 20 | [9 empty] | 40 | 40 |  |  | 20 | 50 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 99.42 | 147.819 | уточнение стоимости и объемов работ
30 | ул.Л.Комсомола, 14 | [19 empty] | 15 | [6 empty] | 2.28 | 2.52 | уточнение стоимости и объемов работ
31 | ул.Л.Комсомола, 14А |  |  | 40 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 | 20 | [8 empty] | 41.772 | 50.387 | уточнение стоимости и объемов работ
32 | ул.Л.Комсомола, 18 |  |  | 50 | [7 empty] | 3 | 40 | [14 empty] | 44.666 | 75.911 | уточнение стоимости и объемов работ
33 | ул.Л.Комсомола, 25 |  |  | 300 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  | 20 | [8 empty] | 268.88 | 294.463 | уточнение стоимости и объемов работ
34 | ул.Л.Комсомола, 27 |  |  | 200 |  |  |  | 200 | [19 empty] | 287.8 | 284.093 | уточнение стоимости и объемов работ
35 | ул.Л.Комсомола, 29А | [19 empty] | 60 | [6 empty] | 9.12 | 11.933 | уточнение стоимости и объемов работ
36 | ул.Л.Комсомола, 33 |  |  | 300 | [23 empty] | 146.4 | 143.018 | уточнение стоимости и объемов работ
37 | ул.Л.Комсомола, 35 | [17 empty] | 10 | [8 empty] | 6.38 | 10.121 | уточнение стоимости и объемов работ
38 | ул.Станиславского, 53 |  |  |  | 7 | [13 empty] | 10 |  | 300 |  |  |  |  | 2 | 100 | 108.449 | 123.586 | уточнение стоимости и объемов работ
39 | ул.Станиславского, 55 | 20 | 20 | [15 empty] | 10 | [8 empty] | 27.08 | 32.775 | уточнение стоимости и объемов работ
40 | ул.Станиславского, 55А | [17 empty] | 15 | 15 | [7 empty] | 11.655 | 9.911 | уточнение стоимости и объемов работ
41 | ул.Станиславского, 55Б |  |  | 100 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 88.8 | 112.846 | уточнение стоимости и объемов работ
42 | ул.Макаренко, 6 |  | 15 |  | 8 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 14.618 | 15.921 | уточнение стоимости и объемов работ
43 | ул.Макаренко, 8 |  | 15 | [16 empty] | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  | 28.495 | 15.425 | уточнение стоимости и объемов работ
44 | ул.Макаренко, 8А |  |  | 50 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 119.716 | 134.383 | уточнение стоимости и объемов работ
45 | ул.Макаренко, 9 | [19 empty] | 30 | [6 empty] | 4.56 | 2.02 | уточнение стоимости и объемов работ
46 | ул.Макаренко, 11 | [15 empty] | 1 | 7 | [9 empty] | 44.438 | 54.138 | уточнение стоимости и объемов работ
47 | ул.Макаренко, 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 34.492 | 41.356 | уточнение стоимости и объемов работ
48 | ул.Макаренко, 10А |  |  | 20 | [11 empty] | 10 |  | 10 | 30 |  | 20 | [6 empty] | 45.11 | 51.77 | уточнение стоимости и объемов работ
49 | ул.Макаренко, 12 |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 186 | 169.257 | уточнение стоимости и объемов работ
50 | ул.Макаренко, 14 | [6 empty] | 150 | [9 empty] | 10 | 20 | [8 empty] | 59.3 | 74.427 | уточнение стоимости и объемов работ
51 | пр.Николаевский, 3 | 5 | [18 empty] | 30 | [6 empty] | 6.875 | 15.314 | уточнение стоимости и объемов работ
52 | пр.Николаевский, 4 | [26 empty] | 0 | 0.766 | уточнение стоимости и объемов работ
53 | пер.Синегорский, 3 |  | 10 |  | 10 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 54.43 | 33.749 | уточнение стоимости и объемов работ
54 | пер.Синегорский, 4 | [26 empty] | 0 | 1.429 | уточнение стоимости и объемов работ
55 | пер.Синегорский, 5 |  |  |  | 10 | [22 empty] | 5.67 | 3.244 | уточнение стоимости и объемов работ
56 | ул.Станиславского, 29 | [17 empty] | 30 | [8 empty] | 19.14 | 42.589 | уточнение стоимости и объемов работ
57 | ул.Станиславского, 31 | [21 empty] | 10 |  |  |  |  | 1.43 | 0.62 | уточнение стоимости и объемов работ
58 | ул.Станиславского, 33 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 50 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 48.195 | 45.036 | уточнение стоимости и объемов работ
59 | ул.Станиславского, 35 | 5 |  |  | 10 | [22 empty] | 11.03 | 13.371 | уточнение стоимости и объемов работ
60 | ул.Станиславского, 47 | [13 empty] | 40 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 111.43 | 119.702 | уточнение стоимости и объемов работ
61 | ул.Станиславского, 47А | [12 empty] | 2 |  | 20 |  |  | 20 | [8 empty] | 31.84 | 31.184 | уточнение стоимости и объемов работ
62 | ул.Станиславского, 51 | 4 | [15 empty] | 3 | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20.804 | 20.479 | уточнение стоимости и объемов работ
63 | пр.Ленина, 14 | [16 empty] | 10 | 10 |  | 50 | [6 empty] | 20.32 | 16.537 | уточнение стоимости и объемов работ
64 | ул.Л.Комсомола, 37 |  | 10 | [24 empty] | 5.72 | 0.579 | уточнение стоимости и объемов работ
65 | ул.Макаренко, 2 | [21 empty] | 30 |  |  |  |  | 4.29 | 2.561 | уточнение стоимости и объемов работ
66 | ул.Макаренко, 3 |  |  |  | 10 | [22 empty] | 5.67 | 2.549 | уточнение стоимости и объемов работ
67 | ул.Макаренко, 5 | [13 empty] | 5 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 5.095 | 4.329 | уточнение стоимости и объемов работ
68 | ул.Макаренко, 5А |  |  |  | 10 | [12 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 13.44 | 20.26 | уточнение стоимости и объемов работ
69 | ул.Станиславского, 39 | [17 empty] | 10 | [8 empty] | 6.38 | 14.47 | уточнение стоимости и объемов работ
70 | ул.Станиславского, 41 | [14 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  | 47.322 | 48.329 | уточнение стоимости и объемов работ
71 | ул.Станиславского, 43 | [14 empty] | 10 |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11.93 | 18.633 | уточнение стоимости и объемов работ
72 | ул.Станиславского, 45 | [16 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 14.15 | 16.243 | уточнение стоимости и объемов работ
73 | ул.Станиславского, 49А | [21 empty] | 20 |  |  |  |  | 2.86 | 1.941 | уточнение стоимости и объемов работ
74 | ул.Краматорская, 22 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 9.275 | 9.988 | уточнение стоимости и объемов работ
75 | ул.Краматорская, 26 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 200 | 211.487 | уточнение стоимости и объемов работ
76 | ул.Краматорская, 28 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 30 | 51.466 | 54.78 | уточнение стоимости и объемов работ
77 | ул.Краматорская, 30 | [13 empty] | 10 |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 22.055 | 27.089 | уточнение стоимости и объемов работ
78 | ул.Краматорская, 32А |  |  | 200 |  |  |  | 80 | [6 empty] | 6 | [12 empty] | 123.438 | 152.133 | уточнение стоимости и объемов работ
79 | ул.Краматорская, 34 | [21 empty] | 10 |  | 2 |  |  | 5.491 | 6.669 | уточнение стоимости и объемов работ
80 | пр.Ленина, 22А |  |  | 150 | [18 empty] | 60 |  |  |  |  | 57.38 | 54.015 | уточнение стоимости и объемов работ
81 | пр.Ленина, 24 | [16 empty] | 5 | 20 | [8 empty] | 15.93 | 14.26 | уточнение стоимости и объемов работ
| Всего объем: | 382 | 195 | 1830 | 342 | 9 | 0 | 1580 | 7 | 1 | 1 | 4 | 106 | 10 | 221 | 130 | 7 | 168 | 425 | 115 | 755 | 1 | 379 | 102 | 2 | 15 | 220 | 4272.044 | 4736.428 | уточнение стоимости и объемов работ
| Всего: стоимость | 176.866 | 111.54 | 893.04 | 193.914 | 558 | 110 | 423.44 | 22.4 | 1.8 | 7.9 | 6 | 42.4 | 8 | 161.993 | 95.29 | 280 | 106.512 | 271.15 | 15.985 | 114.76 | 200 | 54.197 | 41.922 | 3.562 | 300 | 71.5
| Конструктивные эл-ты: | 2555.3
| Инженерное оборуд. | 1245.7
| Благоустройство | 471.2
| ВСЕГО по ООО "ЛКС-2" | 4272.2
| Директор ООО "Ленинский коммунальный сервис-2" | [13 empty] | Коровина Н.Ю.
| Начальник ПТО | [13 empty] | Малькова С.А.