## ЛКС-2
| СОГЛАСОВАНО: | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Зам. Ген.директора по экономике и финансам | [16 empty] | Ген. директор ООО "УК"Ленинская"
|  | Петренко В.В. | [19 empty] | Стаценко М.И.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2015год
по О О О " Л К С № 2 "
| Адрес | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | [12 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ |  | ШИФЕР кровля | водост. Трубы | МЯГКАЯ кровля | фасад цоколь | подъезды | вход.двери, остекление | меж пан швы | козырьки | балконы | вен шахты, дымоход | карниз плиты | карниз.слив | крыльца | ХВС | ГВС | терморегулятор | канализация | отопление | изоляция | электрика | бойлер | окраска малых форм | асф,отмостки | д/площадка, зоны отдыха, МАФ | штакетник | фактическое выполнение
п\п |  | м2 | п/м | м2 | м2 | шт | шт | м/п | шт | шт | шт | шт | п/м | шт | м/п | м/п | шт | м/п | м/п | п/м | п/м | шт | м2 | м2 | шт | м/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28
1 | пр.Ленина, 2 |  | 4 |  |  |  | 10 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  |  | 133.429
2 | пр.Ленина, 4 |  | 7 |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 36.346
3 | пр.Ленина, 6 | [7 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 63.544
4 | пр.Ленина, 8 | [25 empty] | 16.205
5 | пр. Ленина, 10 | [6 empty] | 100 | [11 empty] | 15 | 50 |  | 5 |  |  |  | 31.347
6 | пр.Ленина, 12 | [13 empty] | 200 | 200 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 482.668
7 | пр.Ленина, 12 А | [5 empty] | 19 | 150 | [9 empty] | 12 | [7 empty] | 10 | 78.412
8 | пр.Ленина, 16 | 120 | 15 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 63.294
9 | пр.Ленина, 18 |  | 17 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 25 | 5 |  | 3 |  |  |  | 23.121
10 | пр.Ленина, 18 А | [5 empty] | 5 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 3 |  | 22 | [6 empty] | 50.048
11 | пр.Ленина, 20 |  | 45 |  |  | 1 | 3 | [12 empty] | 12 | [6 empty] | 133.467
12 | пр.Ленина, 20А |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9 |  | 10 | [6 empty] | 140.907
13 | пр.Ленина, 22 |  | 53 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 68.55
14 | пр.Ленина, 24А | 15 | 10 |  | 15 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | 15 | 16 | [5 empty] | 158.747
15 | пр.Мира, 15 | 10 | 60 |  | 120 |  |  |  |  | 4 |  |  | 30 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 1 д.пл. |  | 54.245
16 | пр.Мира, 17 | 250 |  |  | 100 | [14 empty] | 35 | [6 empty] | 133.106
17 | пр.Мира, 17А | [13 empty] | 8 | 7 |  | 6 |  | 11 | [6 empty] | 156.119
18 | пр.Мира, 17Б | [5 empty] | 5 |  | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 6 |  | 22 | [6 empty] | 30.267
19 | пр.Мира, 19 |  | 7 |  |  | 1 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 252.743
20 | пр.Мира, 19А | [6 empty] | 45 | [9 empty] | 9 |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  | 11.322
21 | пр.Мира, 21 | [18 empty] | 10 | [6 empty] | 5.292
22 | пр.Мира,21а | [5 empty] | 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | 35 | [6 empty] | 48.799
23 | пр.Мира, 23 | 11 | 6 | [19 empty] | 5 |  |  | 10 | 56.128
24 | пр.Мира, 23А |  |  |  |  | 1 част. | 6 | [10 empty] | 6 |  | 25 | [6 empty] | 41.699
25 | пр.Армавирский, 9 | 5 | [24 empty] | 12.087
26 | ул.Краматорская, 32 | [18 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 2.577
27 | ул.Краматорская, 36 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 15 | 15 |  |  |  |  | 10 | 55.001
28 | ул.Л.Комсомола, 14 |  | 5 | [16 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 2.885
29 | ул.Л.Комсомола, 14А | [5 empty] | 7 | [12 empty] | 22 |  |  |  | 8 |  |  | 25.175
30 | ул.Л.Комсомола, 18 | [5 empty] | 4 | 150 | [9 empty] | 3 |  | 30 | [6 empty] | 173.015
31 | ул.Л.Комсомола, 25 | [5 empty] | 28 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  |  | 171.943
32 | ул.Л.Комсомола, 27 | [5 empty] | 7 | [12 empty] | 30 | [5 empty] | 10 | 131.1
33 | ул.Л.Комсомола, 29А |  |  |  | 40 |  | 4 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 8 |  | 30 | [6 empty] | 45.292
34 | ул.Л.Комсомола, 33 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 15 |  |  | 4 |  |  |  | 48.671
35 | ул.Л.Комсомола, 35 | 5 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 20 | [6 empty] | 12.868
36 | ул.Станиславского, 53 |  |  |  | 20 |  | 10 | [12 empty] | 30 | [5 empty] | 10 | 191.768
37 | ул.Станиславского, 55 |  |  |  | 35 |  | 6 | [12 empty] | 22 | [6 empty] | 121.669
38 | ул.Станиславского, 55А |  | 60 |  |  |  | 8 |  | 1 | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 26.113
39 | ул.Станиславского, 55Б |  |  | 60 |  |  | 5 |  | 1 | [10 empty] | 15 | [6 empty] | 88.783
40 | ул.Макаренко, 6 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 70.746
41 | ул.Макаренко, 8 |  | 45 |  |  |  | 11 | 150 | 3 | [10 empty] | 30 | [5 empty] | 10 | 75.608
42 | ул.Макаренко, 8А | [7 empty] | 4 | [10 empty] | 30 |  |  | 3 |  |  | 10 | 59.402
43 | ул.Макаренко, 9 | 20 |  |  | 5 | 2 | [7 empty] | 2 | 70 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 246.606
44 | ул.Макаренко, 11 | [5 empty] | 7 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 20 | [6 empty] | 33.136
45 | ул.Макаренко, 10 |  | 25 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 105 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 62.931
46 | ул.Макаренко, 10А | [6 empty] | 15 | 2 | [10 empty] | 20 | [6 empty] | 49.033
47 | ул.Макаренко, 12 | [6 empty] | 100 | 3 | 1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 | 20 |  |  | 10 |  | 10 | 149.413
48 | ул.Макаренко, 14 | [5 empty] | 5 | 300 | 3 | 2 | [9 empty] | 20 | 15 | [5 empty] | 83.723
49 | пер.Синегорский, 3 |  | 30 |  | 50 | [21 empty] | 25.474
50 | пер.Синегорский, 5 |  |  |  | 5 | [19 empty] | 2 |  | 3.796
51 | ул.Станиславского, 29 | 100 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 10 | 15 | [5 empty] | 84.219
52 | ул.Станиславского, 31 | 5 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 10 | 15 | [5 empty] | 98.17
53 | ул.Станиславского, 33 | [18 empty] | 10 | [6 empty] | 1.516
54 | ул.Станиславского, 35 | [19 empty] | 15 | [5 empty] | 0.592
55 | ул.Станиславского, 47 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 15 | 15 |  | 3 |  |  |  | 148.813
56 | ул.Станиславского, 47А |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 1 | [10 empty] | 20 | [6 empty] | 20.671
57 | ул.Станиславского, 51 |  | 25 |  | 40 |  | 8 | [10 empty] | 10 |  | 25 |  |  | 3 |  |  |  | 79.543
58 | пр.Ленина, 14 | [25 empty] | 10.945
59 | ул.Л.Комсомола, 37 |  |  |  |  | 1 част. | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 94.393
60 | ул.Макаренко, 2 | [6 empty] | 80 |  | 3 | [10 empty] | 20 |  |  |  |  | 10 | 24.735
61 | ул.Макаренко, 3 | 5 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 20 | 60 | [5 empty] | 25.725
62 | ул.Макаренко, 5 |  |  |  | 25 | 1 | [14 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 30.293
63 | ул.Макаренко, 5А | [13 empty] | 70 |  |  |  | 12 | 20 | 20 | [5 empty] | 36.289
64 | ул.Станиславского, 39 | [25 empty] | 26.123
65 | ул.Станиславского, 41 | 50 | [24 empty] | 14.037
66 | ул.Станиславского, 43 | [18 empty] | 30 | 20 |  |  |  |  | 10 | 6.961
67 | ул.Станиславского, 45 | [18 empty] | 15 | 10 | [5 empty] | 24.474
68 | ул.Станиславского, 49А | [25 empty] | 1.608
69 | ул.Краматорская, 22 |  | 5 | [17 empty] | 5 | [5 empty] | 13.442
70 | ул.Краматорская, 26 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 15 | 45 | [5 empty] | 101.351
71 | ул.Краматорская, 28 | [18 empty] | 20 | 8 |  |  |  | 2 |  | 11.167
72 | ул.Краматорская, 30 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 163.655
73 | ул.Краматорская, 32А | [6 empty] | 50 | [11 empty] | 15 | 5 | [5 empty] | 117.976
74 | ул.Краматорская, 34 | [18 empty] | 16 | 10 | [5 empty] | 4.958
75 | пр.Ленина, 22А |  |  | 120 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 15 | [6 empty] | 15 |  |  | 3 |  | 2 |  | 76.216
76 | пр.Ленина, 24 |  |  |  | 20 |  | 3 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 24 | 16 | [6 empty] | 14.965
77 | ул.Макаренко,4 | [25 empty] | 7.657
| Всего объем: | 596 | 419 | 180 | 512 | 11 | 200 | 1200 | 35 | 31 | 0 | 0 | 62 | 27 | 524 | 223 | 2 | 203 | 36 | 1095 | 544 | 0 | 49 | 83 | 6 | 100
| Всего: стоимость | 372.5596 | 272.35 | 99 | 356.352 | 450 | 152.8 | 432 | 112 | 55.8 | 7.9 | 0 | 24.8 | 21.6 | 314.4 | 133.8 | 80 | 128.702 | 32.4 | 173.01 | 81.6 | 0 | 30 | 33.2 | 200 | 70 | 5479.114
| Конструктивные эл-ты: | 2357
| Инженерное оборуд. | 950
| Благоустройство | 333
| Непредвиденные работы 10% |  | 360
| ВСЕГО по ООО "ЛКС-2" | 4000
| в.т. ч. Подрядные организации |  |  | 1000 тыс. руб.
| хозспособом |  |  | 3000 тыс.руб.
| Директор ООО "Ленинский коммунальный сервис-2" | [13 empty] | Коровина Н.Ю.
| Начальник ПТО | [13 empty] | Малькова С.А.