## ЛКС-2
Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора по экономике | [29 empty] | Генеральный директор ООО "УК "Ленинская"
ООО "УК "Ленинская"
________________Петренко В.В. | [33 empty] | Стаценко М.И.
"_______"________________________________ | [29 empty] | "____"___________________
План текущего ремонта на 2011г.
по О О О " Л К С № 2 "
(на основании осеннего осмотра, обращений, предписаний ГЖИ)
| Адрес | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | [19 empty] | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [13 empty] | БЛАГОУСТРОЙСТВО | [7 empty] | Общая стоимость работ | Фактическая стоимость вып. работ | причина отклонений
№ |  | ШИФЕР кровля | ст-ть работ | МЯГКАЯ кровля | ст-ть работ | фасад цоколь | ст-ть работ | подъезды | ст-ть работ | меж пан швы | ст-ть работ | козырьки | ст-ть работ | балконы лоджии | ст-ть работ | вен шахты | ст-ть работ | карниз плиты | ст-ть работ | крыльца | ст-ть работ | электрика | ст-ть работ | ХВС | ст-ть работ | ГВС | ст-ть работ | канализация | ст-ть работ | отопление | ст-ть работ | бойлер | ст-ть работ | изоляция | ст-ть работ | асф,отм,песок | ст-ть работ | д/площадка, зоны отдыха | ст-ть работ | рем. штакетника | ст-ть работ | опиловка деревьев | ст-ть работ
п\п |  | м2 | т.руб. | м2 | т.руб. | м2 | т.руб. | шт | т.руб. | м/п | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | шт | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | м/п | т.руб. | шт | т.руб. | м/п | т.руб. | м2 | т.руб. | шт | т.руб. | м/п | т.руб. | шт | т.руб. | т.руб | т.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
1 | пр.Ленина 2 | 10 | 2.5 | [10 empty] | 1 | 0.9 | [16 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 70 | 14 |  |  | 32.4 | 29.0185
2 | пр.Ленина 6 | [40 empty] | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.716
3 | пр. Ленина 10 |  |  | 200 | 90 | [26 empty] | 1 | 16 | [10 empty] | 106 | 199.5938 | Необходимость восстановления работоспособности конструктивных элементов
4 | пр.Ленина 12 | [40 empty] | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | Долги населения
5 | пр.Ленина 12 А | [10 empty] | 2 | 2.358 | [10 empty] | 60 | 39 |  |  | 8 | 3 | [12 empty] | 2 | 1 | 45.358 | 23.101 | Долги населения
6 | пр.Ленина 14 |  |  | 100 | 40 |  |  | 2 | 60 | [34 empty] | 100 | 106.1321
7 | пр.Ленина 16 | [10 empty] | 3 | 3.537 | [30 empty] | 3.537 | 3.222 | Долги населения
8 | пр.Ленина 18 | [10 empty] | 3 | 3.537 | 1 | 0.9 |  |  | 7 | 5.6 | [24 empty] | 10.037 | 2.828 | Долги населения
9 | пр.Ленина 18 А |  |  | 500 | 198.385 | [8 empty] | 6 | 5.4 | [28 empty] | 203.785 | 266.633 | Необходимость восстановления работоспособности конструктивных элементов
10 | пр.Ленина 20 А |  |  | 300 | 110 | [6 empty] | 3 | 3.537 | 1 | 0.9 | [28 empty] | 114.437 | 113.904
11 | пр.Ленина 22 | [10 empty] | 4 | 4.716 | [30 empty] | 4.716 | 2.405
12 | пр.Ленина 22А | [36 empty] | 1 | 30.25 |  |  | 4 | 2 | 32.25 | 3.899 | Долги населения
13 | пр.Ленина 24 | [38 empty] | 35 | 7 |  |  | 7 | 5.824
14 | пр.Ленина 24 А |  |  |  |  | 10 | 4.5 | [34 empty] | 7 | 3.5 | 8 | 2.423
15 | пр.Мира 15 |  |  |  |  | 40 | 18 | [6 empty] | 1 | 0.9 | [14 empty] | 50 | 31.5 | [12 empty] | 50.4 | 52.8087
16 | пр.Мира 17 |  |  |  |  | 40 | 18 | 2 | 70 | [12 empty] | 20 | 5 | [20 empty] | 93 | 91.073
17 | пр.Мира 17А | [10 empty] | 4 | 4.716 | [16 empty] | 10 | 6.3 |  |  | 75 | 30 |  |  |  |  | 80 | 16 |  |  | 57.016 | 56.203
18 | пр.Мира 17Б |  |  | 200 | 79.354 | [6 empty] | 6 | 7.074 | [10 empty] | 60 | 39 | 60 | 39 | [8 empty] | 60 | 21 |  |  |  |  | 2 | 1 | 186.428 | 264.202 | Необходимость восстановления работоспособности конструктивных элементов
19 | пр.Мира 19 |  |  |  |  | 10 | 4.5 | [6 empty] | 8 | 7.2 | [28 empty] | 11.7 | 11.085
20 | пр.Мира 19 А | 20 | 5 |  |  |  |  | 4 | 140 |  |  |  |  | 5 | 4.5 | [6 empty] | 200 | 14.3 |  |  |  |  | 8 | 4.3384 | [8 empty] | 1 | 30.25 | 80 | 16 |  |  | 214.3884 | 207.709
21 | пр.Мира 21 |  |  |  |  | 40 | 18 | [6 empty] | 8 | 7.2 | 1 | 4.6233 | [26 empty] | 29.8233 | 3.492 | Долги населения
22 | пр.Мира 23 |  |  |  |  | 30 | 13.5 | [6 empty] | 1 | 0.9 | 3 | 13.87 | [26 empty] | 28.27 | 1.2 | Долги населения
23 | пр.Мира 23 А | [6 empty] | 4 | 140 |  |  | 6 | 7.074 | 1 | 0.9 | 7 | 32.3633 |  |  |  |  | 200 | 14.3 | [14 empty] | 1 | 100 |  |  |  |  | 294.6373 | 518.159 | Благоустройство территолрии
24 | пер.Армавирский 11 | [22 empty] | 5 | 3.3 |  |  |  |  | 12 | 7.8 | [10 empty] | 7 | 11 | 22.1 | 22.6
25 | ул.Краматорск. 30 | [22 empty] | 45 | 29 | [18 empty] | 29 | 8.548 | Долги населения
26 | ул.Краматорск. 32 | [22 empty] | 45 | 29 | [18 empty] | 29 | 3.904 | Долги населения
27 | ул.Краматорск. 32А |  |  |  |  | 5 | 3 | [20 empty] | 5 | 2.2 | [14 empty] | 5.2 | 5.6
28 | ул.Краматорская 36 | [30 empty] | 1 | 30 | [6 empty] | 40 | 20 |  |  | 50 | 51.917
29 | ул.Л.Комсомола 14 | [6 empty] | 2 | 90 | [12 empty] | 50 | 7.2 | [8 empty] | 1 | 111 | [10 empty] | 208.2 | 205.325
30 | ул.Л.Комсомола 14 А |  |  | 50 | 19.8385 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 115 | 75 | 115 | 74.75 | [16 empty] | 169.5885 | 166.299
31 | ул.Л.Комсомола 25 |  |  | 60 | 23.8062 | [8 empty] | 1 | 0.9 |  | 0 | [24 empty] | 3 | 1.5 | 26.2062 | 9.921 | Долги населения
32 | ул.Л.Комсомола 27 |  |  | 100 | 80 | [8 empty] | 2 | 1.8 | 1 | 4.6233 | 1 | 0.8 | [22 empty] | 9 | 9 | 96.2233 | 94.143
33 | ул.Л.Комсомола 29А | [26 empty] | 10 | 4 | 9 | 9 | [10 empty] | 9 | 9 | 22 | 21.683
34 | ул.Л.Комсомола 35 | [6 empty] | 2 | 55 | [12 empty] | 20 | 3 | [10 empty] | 30 | 10 | [8 empty] | 68 | 67.523
35 | ул.Л.Комсомола 37 | [12 empty] | 1 | 0.9 | [28 empty] | 0.9 | 0.762
36 | ул.Станиславского 29 | [34 empty] | 30 | 175 | 1 | 140 |  |  | 7 | 11 | 326 | 326.217
37 | ул.Станиславск. 31 | борова | 50 | [20 empty] | 5 | 3.25 | [18 empty] | 53.25 | 52.671
38 | ул.Станиславск. 33 | 20 | 5 | [12 empty] | 2 | 20 | [6 empty] | 3 | 1.95 | [10 empty] | 10 | 6.8 | [6 empty] | 33.75 | 36.314
39 | ул.Станиславск. 35 | 8 | 4 | [24 empty] | 10 | 5.5 | [12 empty] | 2 | 1 | 10.5 | 1.286 | Долги населения
40 | ул.Станиславск.47 | 20 | 5 | [20 empty] | 60 | 39 | [18 empty] | 44 | 5.74 | Долги населения
41 | ул.Станиславск.49-а |  |  | 220 | 88 | 90 | 40.5 | [36 empty] | 128.5 | 128.626
42 | ул.Станиславск. 47А | [26 empty] | 3 | [13 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.451
43 | ул.Станиславск.51 | [20 empty] | 10 | 2 | [6 empty] | 5 | 3 | [6 empty] | 1 | 15 |  |  |  |  | 20 | 19.663
44 | ул.Станиславск.53 |  |  |  |  | 30 | 13.5 |  |  |  |  | 2 | 2.358 |  |  | 6 | 27.74 | [20 empty] | 1 | 30.3 |  |  |  |  | 73.898 | 8.24 | Долги населения
45 | ул.Станиславск.55 |  |  |  |  | 10 | 4.5 | [16 empty] | 130 | 80 |  |  |  |  | 5 | 3 | [12 empty] | 87.5 | 96.419
46 | ул.Станиславск.55 А | в.тр. | 17 | [16 empty] | 1 | 1.2 |  |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | [14 empty] | 27.2 | 24.035
47 | ул.Станиславск.55 б |  |  | 300 | 120 | [22 empty] | 5 | 3 | [6 empty] | 10 | 4.5 | [6 empty] | 127.5 | 123.233
48 | ул.Макаренко 2 | [34 empty] | 15 | 5.3 | [6 empty] | 5.3 | 1.296 | Долги населения
49 | ул.Макаренко 5 А | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 24 | [14 empty] | 30 | 28.862
50 | ул.Макаренко 8 | [10 empty] | 3 | 3.537 | [24 empty] | 1 | 30.3 |  |  |  |  | 33.837 | 32.386
51 | ул.Макаренко 8 А |  |  | 50 | 20 | [24 empty] | 30 | 18.9 | [6 empty] | 1 | 30.3 |  |  | 3 | 1.5 | 70.7 | 66.258
52 | ул.Макаренко 9 | [14 empty] | 3 | 13.87 | [26 empty] | 13.87 | 0.775 | Долги населения
53 | ул.Макаренко 10 |  |  | 160 | 63.4832 | [22 empty] | 3 | 2.4 | 5 | 3 | [12 empty] | 68.8832 | 73.111
54 | ул.Макаренко 12 | [26 empty] | 3 | 1.8 | 5 | 3 | [10 empty] | 4 | 2 | 6.8 | 7.128
55 | ул.Макаренко 14 | [12 empty] | 3 | 2.7 | [14 empty] | 5 | 3 | [10 empty] | 3 | 1.5 | 7.2 | 8.037
56 | пр.Николаевский 4 | 10 | 10 |  |  | 16 | 16 | [14 empty] | 25 | 9.5 | [18 empty] | 2 | 1 | 36.5 | 35.406
57 | пер.Синегорский 3 | [12 empty] | 2 | 1.8 | [26 empty] | 2 | 1 | 2.8 | 2.715
58 | пер.Синегорский 4 | 10 | 10 |  |  | 100 | 50.5 | [16 empty] | 50 | 35 | [18 empty] | 95.5 | 93.275
59 | пер. Армавирский 9 | [22 empty] | 6 | 3.6 | [16 empty] | 7 | 11 | 14.6 | 13.436
60 | пер. Камышенский 3 | [20 empty] | 30 | 6 | 15 | 9 | [18 empty] | 15 | 15.082
61 | пер. Камышенский,4 | [12 empty] | 1 | 3 | [8 empty] | 4 | 2.4 | 4 | 2.4 |  |  | 6 | 3.6 | [12 empty] | 11.4 | 12.025
62 | ул. Л.Комсомола,18 |  |  | 100 | 40 | [22 empty] | 5 | 3 |  |  |  |  | 15 | 6 | [8 empty] | 49 | 52.941
63 | ул. Л.Комсомола,33 | [8 empty] | 50 | 15 | [16 empty] | 3 | 1.5 | 15 | 9 | [12 empty] | 25.5 | 24.506
64 | ул. Макаренко,6 | [42 empty] | 0 | 0
65 | ул. Макаренко 11 | [6 empty] | 1 | 8 | [14 empty] | 2 | 1.2 |  |  | 2 | 1.2 | 2 | 1.5 | [12 empty] | 11.9 | 11.606
66 | пер. Николаевский 3 | [20 empty] | 4 | 1.2 | [8 empty] | эл. | 6 | [10 empty] | 7.2 | 7.734
67 | пер. Синегорский 5 | [40 empty] | 7 | 11 | 11 | 10.268
68 | ул. Макаренко 3 | [42 empty] | 0 | 0
69 | ул. Макаренко 5 | [42 empty] | 0 | 0
70 | ул. Станиславского 39 | [20 empty] | 2 | 0.9 | [5 empty] | 3 | 1.8 | [13 empty] | 3.9 | 3.237
71 | ул. Станиславского41 |  |  |  |  | 9 | 9 | [14 empty] | обор. | 25 | 50 | 30 |  |  |  |  | обор. | 50 | [12 empty] | 114 | 113.907
72 | ул. Станиславского 43 | [24 empty] | 2 | 0.8 | 4 | 1.6 | [14 empty] | 2.4 | 2.351
73 | ул. Станиславского 45 | [28 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 1.748
74 | ул. Краматорская 22 | [24 empty] | 2 | 0.8 |  |  | 4 | 3.7 | [12 empty] | 4.5 | 5.026
75 | ул. Краматорская 26 | [22 empty] | 70 | 50 | 70 | 50 |  |  | 10 | 6 | [12 empty] | 106 | 106.12
76 | ул. Краматорская 28 | [20 empty] | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 130 | 105 | [12 empty] | 126 | 130.09
77 | ул. Краматорская 34 | [20 empty] | 30 | 11 | [20 empty] | 11 | 11.044
78 | пр. Ленина 8 | [28 empty] | 5 | 3 | [12 empty] | 3 | 3.419
79 | пр. Ленина 4 | [26 empty] | 5 | 3 | [14 empty] | 3 | 3.223
80 | пр. Ленина 20 | [22 empty] | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 4 | 1.6 | 4 | [13 empty] | 4 | 5.155
81 | ул. Макаренко 10а |  |  | 150 | 60 | [6 empty] | 3 | 3.6 | [16 empty] | 20 | [13 empty] | 63.6 | 59.869
82 | пр. Мира 21А | [26 empty] | 2 | 0.5 | 2 | 0.8 | [12 empty] | 1.3 | 1.086
| Всего: объем | 98 | 108.5 | 2490 | 1032.8669 | 430 | 213.5 | 17 | 563 | 50 | 15 | 39 | 46.044 | 43 | 40.8 | 23 | 117.0899 | 8 | 6.4 | 1 | 1.2 | 550 | 102 | 743 | 479.9 | 271 | 177.95 | 135 | 80.6384 | 337.8 | 273.1 | 4 | 178 | 120 | 46 | 125 | 212.6 | 8 | 406.4 | 305 | 73 | 87 | 82.5
| Всего: стоимость | 108.5 | 0 | 1033 | 0 | 213.5 | 0 | 563 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 40.8 | 0 | 117.1 | 0 | 6.4 | 0 | 1.2 | 0 | 102 |  | 480 |  | 178 |  | 81 |  | 273 |  | 178 |  | 46 |  | 213 |  | 406 |  | 73 |  | 83 |  | 4256.8892 | 4397.8731
Директор ООО "ЛКС-2" Коровина Н.Ю.